**План совместных действий «Эффективное межшкольное партнерство»**

**средняя школа № 1 г. Данилов, Макаровская средняя школа,**

**Даниловский МР (2 часть)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие/действие | Сроки (максимально конкретно) | Ответственные (ОО/ ММС/ тьюторы и т.д.) |
| Создание межшкольного профессионального обучающегося сообщества (ПОС) | январь | СШ №1  Макаровская СШ |
| Определение механизмов работы межшкольного ПОС | январь | СШ №1  Макаровская СШ |
| Семинар по реализации технологии таксономии учебных задач | январь | ММС |
| Проведение практико-ориентированного занятия по теме «Совместное проектирование урочной деятельности» | 25-29 января | СШ №1 |
| Совместное проектирование урочной деятельности | 1-10 февраля | СШ №1  Макаровская СШ |
| Проведение уроков на базе СШ №1 и Макаровской СШ с использованием формирующего оценивании, анализ и оценивание уроков | 11-19 февраля | СШ №1  Макаровская СШ |
| Круглый стол по теме «Организация адресной поддержки обучающихся» | 24-26 февраля | СШ №1  Макаровская СШ |
| Подведение итогов работы с планируемыми образовательными результатами (разработка приложений к рабочим программам учителей ) | 29-31 марта | СШ №1  Макаровская СШ |
| Педсовет Макаровской СШ «Презентации результатов работы ПОС, оценка их эффективности» | апрель | СШ №1  Макаровская СШ  МТК, ММС |
| Анализ результатов работы ПОС | апрель - май | МТК, ММС |

ММС - муниципальная методическая служба; МТК - муниципальная тьюторская команда