Приложение 2 к соглашению

 от “16” февраля 2023 г.

План совместных мероприятий с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 1 г. Данилова Ярославской области по реализации проекта федеральной инновационной площадки «Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования»

**на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Наименование мероприятий | Результат  | Ответственный исполнитель от ЯГПУ/от образовательной организации |
| До 16.02 | Заключение соглашения с ЯГПУ | Соглашение подписано | Репина А.В./ Холоднова А. Л. |
| 16.02-17.02 | Участие подготовке и проведении Тьюторской НЕконференции | Приняли участие в мероприятии | Тихомирова О.В., Репина А.В./Холоднова А.Л. |
| До 31.03 | Определение целевых групп тьюторского сопровождения, формирование тьюторской командышколы | Утвержден локальным актом школы состав тьюторской команды | Тихомирова О.В., Логинова А.Н./Холоднова А. Л. |
| До 31.03 | Создание страницы ФИП на сайте школы | Страница ФИП на сайте организации  | Репина Я.В./ Казюлина Е. В. |
| До 31.03  | Разработка и утверждение положения о тьюторском сопровождении в образовательной организации | Принято Положениео тьюторском сопровождении в образовательной организации, информация размещена на сайтешколы | РепинаА.В. /Холоднова А. Л.Графчикова С. Д. |
| До 30.04 | Делегирование представителя в ВТК по разработке частной модели «Тьюторское сопровождение выпускника университета» | Разработана графическая схема и краткое описание модели  | Репина А.В., Тихомирова О.В., Логинова А.Н./ Икина Н. Е.Графчикова С. Д. |
| 15.05-16.05 | Участие в подготовке и проведении межрегионального Образовательного Со-Бытия «От тьюторанта к тьютору: межпоколенная передача» | Приняли участие в подготовке и проведении мероприятия | Исакова С.П., Тихомирова О.В., Репина А.В./Холоднова А.Л.Икина Н. Е. |
|  30.06.-31.12. | Работа с информационно-образовательным ресурсом(ТьюторIn) | Использование материалов ресурса ТьюторIn | Тихомирова О.В., РицковаТ.И, Репин Я.В. / Казюлина Е.В. |
| До 30.06 | Реализация ДООП+УММ «Шаги к учителю будущего» (модуль для 9-11 кл.)  | Программа реализована через внеурочную деятельность | Тихомирова О.В., Рицкова Т.И. / Казюлина Е. В. |
| До 31.08 | Обучение членов тьюторской команды по программе повышения квалификации«Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов» | Обучены члены тьюторской команды (6 человек) | Тихомирова О.В., Репина А.В./ Икина Н. Е. |
| 28.08-29.08 | Участие в проведении образовательного интенсива «Школа тьютора» | Приняли участие в мероприятии | Тихомирова О.В., Репина А.В./ Холоднова А. Л. |
|  С 1.09- | Составление плана и запуск полевого исследования частной модели тьюторского сопровожденияв школе согласно плану совместных мероприятий ФИП ЯГПУ, 2023 | План исследования, информация на сайте  | Тихомирова О.В., Репина А.В., Логинова А.Н./ Икина Н. Е.Казюлина Е. В |
| 13.10 | Участие в межрегиональной презентационной онлайн -площадке «Модели и инструменты тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в процессе непрерывного педагогического образования» | Представлена для общественности частная модель сопровождения в школе | Тихомирова О.В., Репина А.В./Холоднова А. Л.Икина Н. Е. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. УшинскогоИ.о. ректора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Груздев М.П.  |  | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г. Данилова Ярославской областиДиректор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л.ХолодноваМ.П. |